## Sheet1
2019年度基层司法业务和法律服务项目 绩效目标自评表
填报日期：2020年5月30日 |  |  |  |  | 总分： | 94.0317
项目名称 | 基层司法业务和法律服务
主管部门 | 湖北省司法厅 |  | 项目实施单位 | 湖北省司法厅
项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、省直专项 £ 3、省对下转移支付项目 £
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 £
项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 £ 3、一次性项目 £
预算执行情况 （万元） （20分） | 省级 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度财政资金总额 | 738 | 687.51 | 93.16% | 18.6317
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值
产出指标 （60分） | 数量指标（30分） | 人民调解案件量（10分） |  | ≥26万件 | 31.30万件 | 10
|  | 人民监督员培训人数（10分） |  | ≥100人 | 54人 | 5.4
|  | 人民监督员监督案件数及检务活动（10分） |  | ≥3000人次 | 3712人次 | 10
| 质量指标（30分） | 人民调解成功率（10分） |  | ≥95.2% | 97.35% | 10
|  | 人民调解协议履行率（10分） |  | ≥90% | 95.18% | 10
|  | 开展司法鉴定机构督导检查率（10分） |  | ≥94% | 100% | 10
效益指标（20分） | 满意度指标（20分） | 人民群众对公共法律服务满意度（20分） |  | ≥95% | 97% | 20
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 |  | 合规 | 合规
偏差大或目标未完成原因分析 | 人民监督员培训人数未达标。主要原因是办班的时间安排与部分人民监督员的工作相冲突，导致实际参加培训人数不及预期。
改进措施及结果应用方案 | 加强人民监督员培训组织管理工作，把参加本系统业务培训纳入人民监督员年度考核指标体系，更加重视培训工作时间安排的合理性，适度考虑增加培训班次。