## Sheet1
2019年度监狱戒毒管理项目 绩效目标自评表
填报日期：2020年5月30日 |  |  |  |  | 总分： | 73.75
项目名称 | 监狱戒毒管理
主管部门 | 湖北省司法厅 |  | 项目实施单位 | 湖北省司法厅
项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、省直专项 £ 3、省对下转移支付项目 £
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 £
项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 £ 3、一次性项目 £
预算执行情况 （万元） （20分） | 省级 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度财政资金总额 | 468 | 468 | 100% | 20
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值
产出指标 （万元） （60分） | 数量指标 | 全系统处级干部培训人数 （20分） |  | ≥80人 | 55人 | 13.75
|  | 监狱戒毒系统人身意外伤害保险办理覆盖率 （10分） |  | 100% | 100% | 10
|  | 新招录干警数 （10分） |  | ≥300人 | 460人 | 10
| 质量指标 | 处级干部考核合格率 （20分） |  | ≥95% | 未完成（因疫情影响，尚未进行2019年度考核）
效益指标 （20分） | 服务对象满意度 | 监狱戒毒干警满意度（10分） |  | ≥85% | 90% | 10
| 综合效益 指标 | 监狱戒毒场所重大责任事故次数 （10分） |  | 0 | 0 | 10
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 |  | 合规 | 合规
偏差大或目标未完成原因分析 | 1、2019年度考核工作的安排布置和个人年度工作总结等已完成，因疫情影响尚未进行述职和民主评议等工作，考核人数指标未完成。 2、处级干部培训班实际培训55人。未完成目标任务的主要原因：因维护稳定保安全任务重，处级干部必须靠前指挥，每个单位难以调剂两名以上班子成员参加培训。
改进措施及结果应用方案 | 1.根据省组织部的统一安排，继续做好2019年度考核。 2.结合监狱戒毒管理工作实际，科学安排工作，合理调配时间，争取处级参训人员所在单位的支持，确保每名参训人员按时参训。或适当增加培训期数，以便应参训人员在公务出差、值班带班等情况下进行统筹安排，改善培训组织工作不够合理等问题。