## Sheet1
2019年度戒毒管理项目 绩效目标自评表
填报日期：2020年6月18日 |  |  |  |  | 总分： | 92.14
项目名称 | 2019年强制隔离戒毒人员经费
主管部门 | 湖北省司法厅 |  | 项目实施单位 | 湖北省戒毒管理局
项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、省直专项 £ 3、省对下转移支付项目 £
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 £
项目类型 | 1、常年性项目 R 2、延续性项目 £ 3、一次性项目 £
预算执行情况 （万元） （20分） | 省级 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度财政资金总额 | 4912.44 | 4552.58 | 92.68% | 18.54
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值
产出指标 （40分） | 质量指标 | 教育普及率 |  | 98% | ≧98% | 7
|  | 所内诊疗率 |  | 98% | ≧98% | 7
|  | 戒治措施落实率 |  | 98% | ≧98% | 7
|  | “六无”工作达标率 |  | 100% | 100% | 7
|  | 戒毒场所专（兼）职教师人数占在所戒毒人员人数比率 |  | ≥5% | 2～5% | 5
|  | 心理咨询师专（兼）职人数占在所戒毒人员比率 |  | ≥0.6% | ≥0.6% | 6
效益指标 （40分） | 经济效益指标 | 习艺生产收入完成率 |  | 98% | 93.8% | 7.5
| 社会效益指标 | 跟踪帮教率 |  | 60% | 27～60% | 6.11
|  | 出所就业率 |  | 45% | 42～46% | 6.14
| 可持续影响指标 | 出所操守保持率 |  | 30% | 28～39.53% | 6.85
| 服务对象满意度指标 | 戒毒人员满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 8
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 |  | 合规 | 合规
偏差大或目标未完成原因分析 | 目标完成偏差大主要体现在效益指标中：1、习艺生产收入完成率指标。省女所年度完成率90%，收入减少主要是习艺生产产品受国际贸易因素影响，生产线停工转产，造成收入减少。未戒所年度完成率85%，主要是因协议单位因市场大环境影响，撤资转产，造成协议生产收入无法实现。 2、跟踪帮教率指标。襄州所年度完成情况27%与预期值偏差较大。襄州所民警利用电话、微信、QQ等联络方式，但仍有一些不知因素造成联络中断，影响跟踪帮教工作。
改进措施及结果应用方案 | 1、省女所以本年度指标完成结果为鉴，认真做好习艺合作对象的甄选工作，确保工作目标完成，同时切合市场经济大环境变化适当调整经济效益目标值； 2、襄州所在巩固现有工作成效的同时，克服困难，工作做到更加细致，开拓多渠道、多信息的方式开展跟踪帮教工作，提高指标完成率。