## Sheet1
2019年度戒毒管理项目 绩效目标自评表
填报日期：2020年5月30日 |  |  |  |  | 总分： | 66.3
项目名称 | 省病残强制隔离戒毒所工程项目
主管部门 | 省戒毒管理局 |  | 项目实施单位 | 省江夏强制隔离戒毒所
项目类别 | 1、部门预算项目 R 2、省直专项 £ 3、省对下转移支付项目 £
项目属性 | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 £
项目类型 | 1、常年性项目 £ 2、延续性项目 £ 3、一次性项目 R
预算执行情况 （万元） （20分） | 省级 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A) | 得分
| 年度财政资金总额 | 4000 | 46.6 | 1.17% | 0.23
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值
产出指标 （万元） （60分） | 数量指标 | 工程进度 |  | 87% | 63.9% | 22.07
| 质量指标 | 工程质量 |  | 100 | 100% | 30
效益指标 （20分） | 综合效益指标 | 场所绿化率 |  | 30% | 21% | 14
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 |  | 合规 | 合规
偏差大或目标未完成原因分析 | 该项目建设因不可抗因素（如军运会期间停工9、10月、2019年12月因恒大建设项目发生安全事故，江夏区庙山建管站强制要求停工整顿、项目地面高压线迁改使部分楼栋不能开工）致使工程进度缓慢。
改进措施及结果应用方案 | 2020年4月以来（1-3月因疫情未开工），省病残所新建工程已全部开工，与工程总包单位协商，要求加大人力物力投入，在确保施工安全的情况下，将施工时间延长至晚上12点。4-7月止已完成工程量价款3083.98万元，预计8-12月每月完成工程量价款为2000万元。2020年底，主体工程将全部完工。2021年4月完成竣工结算交付使用。