## 自评表
2020年度监狱戒毒管理项目自评表
单位：万元
项目名称 |  | 监狱戒毒管理
项目主管部门 |  | 湖北省司法厅 |  | 项目实施单位 | 湖北省司法厅
项目类型 |  | 1、部门预算项目 þ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性 |  | 1、持续性项目 þ 2、新增性项目 □
项目类型 |  | 1、常年性项目 þ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行情况（万元）（20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A) | 得分（20分*执行率）
|  | 年度财政资金总额 | 175.39 | 174.93 | 99.74% | 19.95
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分
年度目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 全系统处级干部培训人数 （10分） | 不低于50人次 | 0 | 0
|  |  | 考核监狱戒毒系统厅管处级干部人次（10分） | 不少于290人次 | 323人次 | 10
|  | 质量指标 | 培训人员考核通过率（10分） | 不低于95% | 0 | 0
|  |  | 处级干部考核合格率（10分） | 不低于95% | 99.38% | 10
| 效益指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度（15分） | 不低于95% | 0 | 0
年度目标2 | 产出指标 | 数量指标 | 新招录干警数（10分） | 不少于458人 | 460人 | 10
|  | 质量指标 | 监狱戒毒系统人身意外伤害保险办理覆盖率（15分） | 达到100% | 100% | 15
约束性指标 | 资金管理 | 资金管理合规性 |  | 合规 | 合规
总分 | 64.95
偏差大或目标未完成原因分析 | 处级干部培训人数、培训人员考核通过率和培训人员满意度未完成，原因是受新冠肺炎疫情影响，按照省财政厅《关于省直部门压减一般性支出的通知》（鄂财预发[2020]21号）精神，落实中央和省委关于“过紧日子”要求，按照厅党委部署，2020年的处级干部进修班、新闻宣传骨干通讯员培训班、政治轮训班、支部书记示范培训班等班次都取消。
改进措施及结果应用方案 | 改进措施：积极加大落实《干部教育培训规划》力度，采取多种方式创新干部教育培训。一是加大网络培训力度，组织系统党员领导干部开展十九届四中全会精神网络培训班；二是积极向省委组织部争取支持，落实各类调训任务；三是会同两局、总队，组织举办好新录干警和警衔晋升培训班；四是统筹省厅各类业务培训班次，用心用情做好服务、协调工作；五是加大对监狱局、戒毒局培训工作指导力度，尤其是加大对监狱戒毒民警实战大练兵指导力度，提升党员干警实战能力、治理能力。 结果应用方案： 1.与预算安排相结合。将本年度绩效自评结果作为下一年度监狱戒毒项目预算资金的重要依据。 2.拟公开情况。按照省级部门预决算公开的要求，将监狱戒毒项目绩效自评结果随部门预决算一并公开。按照政府信息公开的有关规定，将监狱戒毒项目绩效自评结果在省司法厅门户网站公示。